## NKE项目计划
NKE项目预计划
分类 | 任务 | 状态 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 备注
项目启动 | 需求确认 | Open | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 确认安装位置、供电、通信、续航、防护、认证等需求
| 总体方案设计 | Open | 5 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 输出总体方案，并明确硬件、结构、软件、测试边界
硬件设计 | 原理图设计/接口定义 | Open | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 第一周完成协调器、终端原理图和结构接口定义
| Zigbee协调器硬件设计 | Open | 15 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 约3周；9-36V供电、RS232、FCT测试点、无线/EMC/电气安全要求
| Zigbee终端硬件设计 | Open | 15 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 约3周；一次性电池、续航>=1.5年、低功耗、FCT测试点、认证要求
| 激光测距模块选型/外购确认 | Open | 10 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 外购模块，和其它硬件设计并行；确认9-36V供电、RS485、激光安全、EMC要求
| PCB设计及评审 | Open | 8 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 协调器和终端PCB设计、评审和修改
结构设计 | 结构方案设计 | Open | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 结构与硬件并行，先做安装、固定、防护和外观方案
| 结构详细设计 | Open | 10 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 依赖第一周接口定义；3M胶固定、IP65/IP67、激光模块固定、外壳颜色
软件开发 | 协调器/终端软件开发 | Open | 12 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Zigbee协议、OTA、Mesh组网、终端低功耗
| 电量统计和校准功能开发 | Open | 10 | 2026-06-20 | 2026-06-29 | 电池电量统计、激光测距接口、绝对精度±5mm校准
一版样机 | 样机物料采购与加工 | Open | 15 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | PCB、结构件、磁铁、电池、线材和外购激光模块准备
| 样机装配与硬件调试 | Open | 4 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 先完成基础装配、上电和关键硬件调试，保障7月15日进入样机测试
| 第一版样机测试启动 | Milestone | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 目标节点：7月15日第一版样机具备测试条件，启动一版样机测试
调试测试 | 系统联调 | Open | 8 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | Zigbee通信、激光测距、安装位置联调；从一版样机测试启动后展开
| 功能测试 | Open | 8 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 通信、测距、OTA、电量统计、安装固定验证
硬件改版 | 一版问题整改和改版设计 | Open | 8 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 预留首版硬件问题定位、原理图/PCB/结构接口小改和评审
| 改版样机制作与回归调试 | Open | 15 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | 改版PCB/物料/装配，完成关键硬件问题回归验证
二版Pilot | 第二版Pilot测试启动 | Milestone | 1 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 目标节点：8月30日第二版样机进入Pilot测试，同步启动认证流程
| Pilot测试 | Open | 15 | 2026-08-30 | 2026-09-13 | 第二版样机现场通用性、小批量部署和问题收敛验证
认证验证 | 认证资料准备 | Open | 10 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 认证资料可提前准备；覆盖Zigbee型号核准、ETSI/FCC、EMC、电气安全、激光安全，为8月30日启动认证做准备
| 认证测试/审核 | Open | 60 | 2026-08-30 | 2026-10-28 | 认证周期暂按60天预估，实际时间以后续认证机构排期和测试结果为准
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[工期]-1
开始日期 = [结束日期, row above]+1
开始日期 = [开始日期, row above]